***ПОРЯДОК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ***

**1.**Для заключения договора об осуществления технологического присоединения заявитель**направляет**[**заявку на технологическое присоединение**](https://clients.mrsksevzap.ru/gc_typicalformsofdocuments) в сетевую организацию.

В случае **отсутствия необходимых сведений и (или) документов,** определенных действующими Правилами технологического присоединения, сетевая организация не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявки направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения представить недостающие сведения и (или) документы и приостанавливает рассмотрение заявки до получения недостающих сведений и документов. В случае **непредставления заявителем недостающих документов** и сведений в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления **сетевая организация аннулирует заявку** и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании заявки.

**2. Сетевая организация направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору:**

* для Заявителей,  Договор ТП с которыми заключается по **индивидуальной проекту** в течение 3 (трех) рабочих дней со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение Регулирующим органом;
* для Заявителей,  осуществляющих технологическое присоединение **по временной схеме** в течение 10 (десяти) дней со дня получения Заявки.
* для Заявителей - **юридических лиц или индивидуальных предпринимателей** в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет **до 150 кВт включительно**(с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения заявки;
* для Заявителей - **физических лиц**в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет **до 15 кВт включительно** (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения заявки;
* для Заявителей, за исключением Заявителей, указанных в абзацах два, три, четыре настоящего пункта в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения Заявки.

*Под днями понимаются календарные дни за исключением праздничных.*

**2.1. Договор должен содержать следующие существенные условия:**

а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению;

б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению;
в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и Правилами технологического присоединения сроков исполнения своих обязательств;
г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон;
д) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики;
е) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение.

**3. Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию.**

**3.1. В случае несогласия**с представленным сетевой организацией проектом договора и (или) несоответствия его настоящим Правилам заявитель вправе в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий направить сетевой организации **мотивированный отказ**от подписания проекта договора с **предложением об изменении** представленного проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с настоящими Правилами. Срок приведения Договора в соответствие с Правилами технологического присоединения – 10 рабочих дней со дня получения такого требования.

Указанный мотивированный отказ направляется заявителем в сетевую организацию **заказным письмом с уведомлением о вручении.**

**3.2. В случае не направлен**ия заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий, поданная этим заявителем **заявка аннулируется.**

**4. Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором.**

**4.1. Мероприятия по технологическому присоединению включают  в себя:**

а) подготовку, **выдачу сетевой организацией технических условий**, согласование их с системным оператором  и со смежными сетевыми организациями;

б)**разработку сетевой организацией проектной документации** согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

в)**разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка** согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

в1) заявители, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет **менее 150 кВт,**вправе в инициативном порядке представить в сетевую организацию **разработанную ими проектную документацию** на подтверждение ее соответствия техническим условиям;

г) **выполнение технических условий** заявителем и сетевой организацией;

д) **проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий** в соответствии с [разделом IX Правил ТП.](https://clients.mrsksevzap.ru/gc_rules#r9)

**5. По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют акты:**

* Акт об осуществлении технологического присоединения.
* Акт согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям и категории которых определены в приложении к Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии).